-

| РФ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ПРИКАЗ 14.02.2014 г. № 26 п. Домбаровский «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2014 году» |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области от 27 декабря 2013 года № 01-21/ 1659 «О создании организационноуправленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2014 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в образовательные организации района реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - ДОО) с 1 сентября 2014 года (Приложение № 1).

1.2. Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОО Домбаровского района (Приложение № 2).

2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ДО:

- переходный период для введения ФГОС ДО (до 1 сентября 2014 года);

- этап реализации ФГОС ДО (с 1 сентября 2014 года).

3. Районному методическому кабинету:

3.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ДО ;

3.2. Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС

ДО.

4. Руководителям ДОУ обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ДО

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста по дошкольному образованию Пойманову О.Е.

.

Начальник отдела образования                                      М.Н.Сидоренко

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 к приказу ОО № 26 от 17.02.2014г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2014 году

Цель: Введение и реализация ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий отдела образования, руководители доу органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Задачи:

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере дошкольного образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ДО.

2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ДО применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям Домбаровского района

3. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ДО.

4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ДО.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
|  | Обсуждение проекта ФГОС ДО | Июнь-сентябрь 2013 г. | РМК,ДОУ |
|  | Организация исследования уровня готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО | Август - декабрь 2013 г. |  |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ | Февраль 2014 | РМК,ДОУ |
|  | Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Март, ноябрь 2014 г. | ОО,РМК,ДОУ |
|  | Контроль за введением ФГОС ДО в дошкольные образовательные организации | Ноябрь - декабрь 2014 г | РМК,ДОУ |
| 2. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО |
|  | Разработка методических рекомендаций для ДОУ, реализующих основную общеобразовательную | Март 2014 г. | РМК,ДОУ |
|  | Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных организаций, в | Февраль - март 2014 г | РМК,ДОУ |
|  | Проведение единых методических дней |  | РМК,ДОУ |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
|  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  | РМК,ДОУ |
|  | Формирование соцзаказа на прохождение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО | 2014-2016гфевраль | ИПК,ОГТИ, РМК,ДОУ |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов дошкольных образовательных организаций, планов самообразования | Ежегодно | РМК,ДОУ |
|  | Организация и проведение районных совещаний и методических семинаров по проблемам введения ФГОС ДО | В течении 2014г | РМК,ДОУ |
|  | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель 2014 | ДОУ |
| 4. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
|  | Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации. Разработка регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти) докладе дошкольной образовательной организации. Разработка регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти) | Ноябрь-декабрь 2014 г. | РМК,ДОУ |
|  | Освещение вопросов, связанных с реализацией ФГОС ДО, на сайтах и в СМИ | Весь период | РМК,ДОУ |
|  | Презентация передового педагогического опыта по внедрению ФГОС ДО на страницах газет и журналов | Весь период | РМК,ДОУ |
|  | Организация просветительной работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | РМК,ДОУ |
|  | Диссеминация педагогического опыта инновационной деятельности | В процессе формирования опыта | РМК,ДОУ |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                к приказу ОО № 26 от 17.02.2014г.

Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО

В Домбаровском районе

Сидоренко                                        Начальник отдела образования

Михаил Николаевич

Члены рабочей группы:

Гречуха                                            Заведующая районным методическим

Ольга Николаевна                             кабинетом

Пойманова                                      Методист по дошкольному образованию

Ольга Евгеньевна

Захарова                                          Методист по информатизации

Ольга Васильевна